## Introducción
I. Resumen del Proyecto TecnoStudio, una empresa líder en tecnología y diseño, busca desarrollar una aplicación móvil para mejorar la conexión con sus clientes, ofrecer servicios en línea y aumentar su presencia en el mercado digital. La aplicación debe ser intuitiva, eficiente y reflejar la identidad de marca de TecnoStudio.
II. Objetivos Conexión con Clientes: Facilitar una plataforma en la que los clientes puedan explorar los productos y servicios ofrecidos por TecnoStudio, realizar consultas y solicitar soporte técnico. Comercio Electrónico: Incorporar una funcionalidad de tienda en línea para que los clientes puedan comprar productos directamente desde la aplicación. Educación y Capacitación: Ofrecer tutoriales, webinars y recursos educativos para los usuarios interesados en tecnología y diseño. Fidelización de Clientes: Implementar programas de lealtad y ofrecer promociones exclusivas a través de la aplicación.
III. Público Objetivo Profesionales en diseño y tecnología Empresas que buscan soluciones tecnológicas Estudiantes y entusiastas de la tecnología Clientes actuales de TecnoStudio
IV. Características Principales Inicio de Sesión Seguro: Opciones para iniciar sesión mediante correo electrónico, Facebook o Google. Navegación Intuitiva: Diseño sencillo y limpio que facilite la búsqueda de productos, servicios y recursos educativos. Integración de Carrito de Compras: Facilitar la selección y compra de productos. Centro de Ayuda y Soporte Técnico: Chat en vivo con el equipo de soporte, FAQ, y base de conocimientos. Sección de Noticias y Eventos: Actualizaciones regulares sobre nuevos productos, eventos y noticias relevantes de la industria. Programa de Lealtad: Sistema de puntos y recompensas para fomentar la fidelización de los clientes. Multi-Idioma: La aplicación debe estar disponible en varios idiomas.
V. Tecnologías Propuestas Desarrollo nativo en Android e iOS o utilizando un framework como React Native para una solución multiplataforma. Integración con sistemas de pago como PayPal, Stripe, etc. Utilización de tecnologías de seguridad y cumplimiento con regulaciones de privacidad pertinentes.
VI. Cronograma y Presupuesto Fase de Planificación: 2 semanas Diseño y Prototipado: 4 semanas Desarrollo: 10 semanas Pruebas y Aseguramiento de la Calidad: 3 semanas Lanzamiento y Mantenimiento Continuo: A definir Presupuesto Estimado: $255,000.00 MXN pesos

## Justificación
Justificación del proyecto
Implementar los puntos de factibilidad técnica, económica, de mercado, organizacional, legal, social y ambiental en el desarrollo de un proyecto de innovación es fundamental por varias razones, ya que contribuyen a asegurar el éxito, minimizar riesgos y maximizar las oportunidades de éxito. A continuación se detallan las razones por las cuales es crucial tener en cuenta estos puntos: • Reducir riesgos • Tomar decisiones informadas • Optimizar recursos • Asegurar sostenibilidad cumplir con regulaciones y normativas • Aumentar la probabilidad de éxito a largo plazo • Fortalecer la confianza de inversionistas Un análisis profundo de la factibilidad de mercado ayuda a entender las necesidades y preferencias de los consumidores, así como las acciones de la competencia. Esto permite posicionar mejor el producto en el mercado, mejorar su propuesta de valor y diferenciarlo de otras ofertas, lo que aumenta las posibilidades de éxito comercial. Si un proyecto de innovación se evalúa desde todas estas dimensiones, las posibilidades de que sea exitoso no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo, aumentan considerablemente. La factibilidad organizacional y la planificación adecuada en el desarrollo permiten que la empresa esté preparada para escalar la innovación, mantener la calidad y adaptarse a los cambios del mercado o del entorno.

## Proceso de Gestión de cambios
Proceso de Gestión de cambios
Cambio solicitado | Fecha de solicitud | Fecha de aplicación | Solicitado por | Descripción | Tipo de cambio | Impacto | Estatus | Prioridad | Riesgo | Costo
Diseño formulario alumnos | 2024-12-20 | 2024-12-21 | Karla | Modificar formularios | Sistema | Medio | Finalizado | Alta | Sin riesgo | 10
Actualizacion de los registros | 2024-12-22 | 2024-12-23 | Alejandro | Actualizar BDD | Organización | Alto | Finalizado | Media | Sin riesgo | 15
Actualizacion en red de los datos | 2024-12-20 | 2024-12-21 | Jesus | Mejora en la conexión de red | Sistema | Alto | Finalizado | Media | Sin riesgo | 5
Consultas de informacion | 2024-12-23 | 2024-12-24 | Alejandro | Mejorar la generacion de reportes | Organización | Muy impactante | Finalizado | Media | Sin riesgo | 10
Actualizacion en BDD | 2024-12-24 | 2024-12-25 | Mariana | Estabilidad durante la captura de datos | Proceso | Medio | Activo | Media | Sin riesgo | 15
Generacion de reportes por categorias | 2024-12-25 | 2024-12-26 | Mariana | Mejorar la generacion de reportes | Proceso | Muy impactante | En proceso | Alta | Sin riesgo | 15
Ejecucion del software | 2024-12-26 | 2024-12-31 | Alejandro | Estabilidad durante la ejecucion del soft | Sistema | Medio | En proceso | Alta | Sin riesgo | 10
Fluidez del sistema | 2024-12-26 | 2024-12-29 | Jesus | Estabilidad durante la ejecucion del soft | Sistema | Medio | En proceso | Alta | Sin riesgo | 5
Respaldos en servidores | 2024-12-28 | 2025-01-01 | Alejandro | Conexiones estables | Planeacion | Alto | En proceso | Alta | Sin riesgo | 10
Mejora en la estabilidad | 2025-01-01 | 2025-01-03 | Karla | Estabilidad durante la ejecucion del soft | Sistema | Muy impactante | En proceso | Muy urgente | Sin riesgo | 5
[8 empty] | Costo total de cambio |  | 100
Tipo de cambio | Impacto | Estatus | Prioridad | Riesgo | Departamento | Responsable
Sistema | Bajo | Activo | Muy Urgente | Sin riesgo | Gerencia | Alejandro
Organización | Medio | En proceso | Alta | Bajo | Comercial | Jesus
Planeacion | Alto | Espera | Media | Medio | Ventas | Mariana
Proceso | Muy impactante | Finalizado | Baja | Alto | Tecnologías | Karla

## Diagrama de GANTT
DIAGRAMA DE GANTT
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | Alejandro Abarca Geronimo
NOMBRE DE LA EMPRESA |  | TecnoStudio
FECHA |  | 19 diciembre de 2024
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA |  | INICIO | VENCIMIENTO | DURACIÓN | PORCENTAJE DE LA TAREA COMPLETO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
ID | TÍTULO | RESPONSABLE | FECHA | FECHA | EN DÍAS |  | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi.
1 | Concepción e inicio del proyecto | Alejandro | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 3 | bar: SEMANA 1 Lu. to SEMANA 1 Mi.
2 | Plan del proyecto | Jesus | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 5 | 0% | bar: SEMANA 1 Ju. to SEMANA 2 Ju.
3 | Revisiones del plan del proyecto | Jesus | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 3 | 0% | bar: SEMANA 2 Lu. to SEMANA 3 Lu.
4 | Investigación | Karla | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 5 | 0% | bar: SEMANA 3 Ma. to SEMANA 4 Lu.
5 | Proyecciones | Mariana | 2025-01-01 | 2025-01-03 | 3 | 0% | bar: SEMANA 4 Ma. to SEMANA 4 Ju.
6 | Partes interesadas | Jesus | 2025-01-04 | 2025-01-07 | 4 | 0% | bar: SEMANA 4 Vi. to SEMANA 5 Vi.
7 | Pautas | Karla | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 3 | 0% | bar: SEMANA 5 Lu. to SEMANA 6 Lu.
8 | Inicio del proyecto | Alejandro | 2025-01-11 | 2025-01-23 | 12 | 0% | bar: SEMANA 6 Ma. to SEMANA 8 Ju.
9 | Definición y planificación del proyecto | Jesus | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 7 | bar: SEMANA 8 Vi. to SEMANA 10 Ma.
10 | Alcance y establecimiento de los objetivos | Alejandro | 2025-02-01 | 2025-02-13 | 12 | 0% | bar: SEMANA 10 Mi. to SEMANA 12 Vi.

## Conclusión
Conclusión personal
El proceso de gestión de cambios en proyectos de innovación es crucial por varias razones, ya que estos proyectos suelen implicar una alta incertidumbre, nuevas tecnologías y enfoques, lo que los hace más susceptibles a variaciones y ajustes durante su desarrollo. En los proyectos de innovación, es común que surjan cambios imprevistos, como nuevos avances tecnológicos, modificaciones en el mercado o el surgimiento de desafíos inesperados. La gestión de cambios permite adaptarse a estas circunstancias de manera estructurada, asegurando que el proyecto continúe avanzando sin desviarse de sus objetivos estratégicos, minimización de riesgos, manejo de recursos, mejora continua, alineación con los objetivos estratégicos, comunicación efectiva, garantía de calidad y cumplimiento de regulaciones y normativas. La gestión de cambios en proyectos de innovación es esencial porque ayuda a mantener el proyecto en el camino correcto frente a la incertidumbre, maximizando la eficiencia, reduciendo riesgos y asegurando que se alcancen los objetivos de manera efectiva y controlada. Sin un proceso de gestión de cambios bien definido, los proyectos de innovación pueden volverse desorganizados y perder su enfoque, lo que aumenta la probabilidad de fracaso. Los diagramas de Gantt son herramientas visuales muy útiles para la gestión de proyectos, ya que permiten planificar, coordinar y realizar un seguimiento de las actividades a lo largo del tiempo. Estas son algunas conclusiones clave acerca de su utilidad: En resumen, los diagramas de Gantt son herramientas poderosas para gestionar proyectos de manera eficiente, pero es importante considerar su complejidad cuando se usan en proyectos muy grandes o con muchas variables. Su éxito depende de un uso adecuado y de actualizaciones periódicas para reflejar el progreso real del proyecto.